## ITエキスパート_独立・起業プロ…
ポートフォリオサイト制作
タイプ | アウトライン | ID | タイトル | 開始日 | 〆切日 | ステータス | 進捗率 | 状況 | 完了日 | メンバー | 内容 | 完了メンバー | 完了メンバーID | メンバーID | リンクID | 固定リンクID | 2020年4月 | [17 empty] | 2020年5月
[17 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
project | 0 | 13172092941 | ポートフォリオサイト制作 | 2020/04/14 | 2020/04/15 |  | 0 | 本日未達 |  | t_kotsubo@yahoo.co.jp |  |  |  | 8908632715
task | 2 | 13172172843 | スケジュール作成 | 2020/04/14 | 2020/04/14 | 未着手 | 0 | 本日未達 | bar: 2020年4月 14
task | 2 | 13172172844 | 環境構築 | 2020/04/14 | 2020/04/15 | 未着手 | 0 | 本日未達 | bar: 2020年4月 14 to 2020年4月 15
task | 2 | 13152692716 | サイトの構造を決める |  |  | 未着手 | 0 | 期間なし
task | 2 | 13152692717 | 画像・テキストの用意 |  |  | 未着手 | 0 | 期間なし
task | 2 | 13152692718 | デザインを作る |  |  | 未着手 | 0 | 期間なし
task | 2 | 13152692719 | コーディングする |  |  | 未着手 | 0 | 期間なし
task | 2 | 13152692720 | 独自ドメインの取得 |  |  | 未着手 | 0 | 期間なし
task | 2 | 13152692721 | サーバーレンタル（無料） |  |  | 未着手 | 0 | 期間なし
task | 2 | 13162283000 | サイトを公開する |  |  | 未着手 | 0 | 期間なし